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	ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОЛОКОВСКОГО ОКРУГА

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	
	

	26 июня 2026 года
	
	№
	12/54-6

	
	пгт. Молоково
	


О плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Молоковского округа в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов Думы Молоковского муниципального округа 
Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, территориальная избирательная комиссия Молоковского округа постановляет:
1. Утвердить план мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Молоковского округа в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов Думы Молоковского муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Молоковского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	Председатель  

территориальной избирательной комиссии Молоковского округа
	                                          Л.В. Смирнова

	
	

	Секретарь 

территориальной избирательной комиссии Молоковского округа
	                                          Г.Ю. Громова




	
	Приложение 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	постановлением территориальной избирательной комиссии 

Молоковского округа

от 26 июня 2026 г. № 12/54-6


ПЛАН

мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Молоковского округа в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, 
депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов Думы Молоковского муниципального округа Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Срок

(период) исполнения
	Количество

(объем)
	Периодичность
	Исполнители мероприятий

	1. Информационно-разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации

	1.1 Периодические печатные издания

	1.1.1
	Создание тематических рубрик в периодическом печатном издании Редакция газеты «Молоковский край»
	июнь
	не менее 1
	весь период
	ТИК

	1.1.2
	Размещение в тематических рубриках информационно-разъяснительных материалов о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области созыва и депутатов Думы Молоковского МО Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	июль-сентябрь
	не менее 20
	весь период
	ТИК

	1.2 Интернет

	1.2.1
	Размещение на сайтах в сети Интернет Администрации Молоковского муниципального округа Тверской области, ТИК информационного логотипа с датой голосования на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов Думы Молоковского МО Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года
	июль-сентябрь
	не менее 1
	весь период
	ТИК, 

Администрация Молоковского муниципального округа Тверской области

	1.2.2
	Размещение информации об избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва и депутатов Думы Молоковского МО Тверской области второго созыва 20 сентября 2026 года и мероприятиях информационно-разъясни-тельной деятельности ТИК Молоковского округа на сайте ТИК в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
	июль-сентябрь
	не менее 5
	весь период
	ТИК


	1.2.3
	Размещение информации об избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва 20 сентября и депутатов Думы Молоковского МО Тверской области второго созыва 2026 года и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии на странице ТИК в социальной сети ВКонтакте
	июль-сентябрь
	не менее 5
	весь период
	ТИК


	2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов

	2.1 Размещение печатных информационных материалов с разъяснением избирательного законодательства, 
в том числе для рассылки избирателям

	2.1.1
	Адресная доставка приглашений, информационных материалов избирательной комиссии Тверской области
	август, сентябрь
	все тиражи
	по мере поступления
	участковые избирательные комиссии (далее – УИК)

	2.1.2
	Размещение информационных печатных материалов
	август-сентябрь
	все тиражи
	разово
	ТИК

	2.2 Размещение наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов


	2.2.1
	Размещение информационных баннеров с датой голосования на территории Молоковского муниципального округа
	до 20 августа
	не менее 5
	разово
	ТИК, УИК

	2.2.2
	Размещение информационных баннеров с датой голосования и размещение на входе в избирательный участок
	до 7 сентября
	34
	разово
	УИК

	3. ИнформУИК

	3.1
	Обучение координаторов, обходчиков проекта «ИнформУИК» – членов участковых избирательных комиссий
	июль, август
	не менее 2
	Весь период
	ТИК

	3.2
	Информирование избирателей (подомовой, поквартирный обход)
	август, сентябрь
	
	Весь период
	ТИК, УИК

	3.3
	Адресная доставка информационных печатных материалов проекта «ИнформУИК»
	август, сентябрь
	
	Весь период
	УИК

	4. Проведение семинаров, совещаний с участниками избирательного процесса, представителями организаций, 
содействующих проведению выборов


	4.1
	Организация и проведение семинара с представителями правоохранительных органов Тверской области
	сентябрь
	не менее 1
	по согласованию
	ТИК

	4.2
	Организация и проведение встречи с директором МОУ «Молоковская СОШ»

	август, сентябрь
	не менее 1
	по согласованию
	ТИК

	4.3
	Организация и проведение семинаров, участие в совещаниях с представителями органов местного самоуправления 
	июнь-сентябрь
	не менее 2
	весь период
	ТИК

	4.4
	Организация и проведение тематических бесед, выступлений, встреч по разъяснению избирательного законодательства среди инвалидов в Комплексных центрах социального обслуживания населения и МО ОООИ
	июль-август
	не менее 2
	весь период
	ТИК

	4.5
	Оказание содействия в обучении наблюдателей от Общественной палаты Тверской области
	август, сентябрь
	не менее 1
	по согласованию
	ТИК

	4.6
	Организация и проведение инструктажа-обучения волонтеров в рамках проекта «Волонтер на выборах» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, Губернатора Тверской области, депутатов Законодательного Собрания Тверской области восьмого созыва  и депутатов Думы Молоковского МО Тверской области второго созыва
20 сентября 2026 года

	сентябрь
	не менее 1
	разово
	ТИК

	5. Мероприятия с участием молодых избирателей

	5.1
	Организация и проведение в ТИК Молоковского округа Дней открытых дверей для молодых избирателей
	сентябрь
	по заявкам учебных организаций
	не менее 1 раза в месяц
	ТИК

	5.2
	Проведение Акции «Я иду на выборы» к единому дню голосования 
20 сентября 2026 года
	сентябрь
	
	разово
	ТИК

	5.3

	Реализация волонтерского проекта «Волонтеры на выборах» в Единый день голосования 
20 сентября 2026 года с привлечением добровольцев и волонтеров для оказания помощи избирателям с инвалидностью и маломобильным гражданам
	сентябрь
	
	разово
	ТИК

	5.4
	Проведение фотоконкурса «#Фото_Выборы2026» в Единый день голосования 20 сентября 2026 года
	сентябрь
	
	разово
	ТИК

	5.5
	Конкурс среди участников информационной акции «Я иду на выборы!»
	сентябрь
	
	разово
	ТИК


