ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 02 февраля 2016 года |  | № | 4/32-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Молоково |  |

О Плане мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Молоковского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва

24 апреля 2016 года

#### На основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.12.2015 г. №167/1943-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Обросовское сельское поселение Молоковского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Молоковского района», постановления  избирательной комиссии Тверской области от 24.12. 2015 г. №167/1942-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области на территориальную избирательную комиссию Молоковского района», статьи 20 Избирательного кодекса Тверской области территориальная избирательная комиссия Молоковского района постановляет:

- Утвердить План мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Молоковского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва 24 апреля 2016 года (прилагается).

- Финансирование расходов, связанных с реализацией Плана мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Молоковского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва, производить за счет средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Молоковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Молоковского района |  |  |  | С.Ю. Афанасьева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Молоковского района |  |  |  | Н.А. Дудочкина |

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением территориальной избирательной комиссии Молоковского района от 02 февраля 2016 года № 4 /31 -4 |

ПЛАН

мероприятий информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Молоковского района в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва 24 апреля 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок (период) исполнения | Количество (объем) | Периодичность | Исполнители мероприятий, форма реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Информационно – разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |
| 1.1 | Информирование избирательной комиссией граждан Молоковского района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | еженедельно | территориальная избирательная комиссия Молоковского района (далее - ТИК Молоковского района) |
| Районная газета «Молоковский край» |
| 1.2 | Создание тематической рубрики в газете «Молоковский край» | февраль | 1 | весь период |  |
|  | Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Молоковский край» | февраль -апрель | не менее 5 материалов | весь период |  |
|  | Публикация информационно – разъяснительных материалов в тематических рубриках в газете «Молоковский край» основные этапы избирательной кампании; об избирательных бюллетенях; голосование вне помещения для голосования; досрочное голосование; о реализации прав граждан с ограниченными физическими возможностями, голосование вне помещения для голосования; интервью с председателем ТИК об особенностях и ходе избирательной кампании. | февраль -апрель | все подготовленные материалы | по согласованию с редакцией | ТИК Молоковского района, редакция газеты «Молоковский край» |
| Интернет |
| 1.3 | Размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Молоковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об избирательной кампании и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | весь период |  | по мере подготовки материалов | председатель ТИК Молоковского района, системный администратор |
| 1.4 | Размещение материалов информационно-разъяснительного характера на сайте ТИК Молоковского района, в специальной рубрике ресурса для слабовидящих | весь период |  | по мере поступления и подготовки информации | ТИК Молоковского района |
| Мероприятия для районной газеты «Молоковский край» |
| 1.5 | Организация пресс-конференций и брифингов: по назначению выборов, по итогам выдвижения кандидатов, по итогам регистрации, по готовности избирательных комиссий и ходу избирательной кампании, по итогам выборов | февраль -апрель | 3 | по этапам избирательной кампании | ТИК Молоковского района, редакция газеты «Молоковский край» |
| 2. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии» |
| 2.1 | Организация в территориальной избирательной комиссии Молоковского района «горячей линии» для обращений избирателей | февраль -апрель | 1 | весь период | ТИК Молоковского района |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями) | февраль -апрель | 1 | еженедельно | рабочая групп ТИК Молоковского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 3. Информационно – разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |
| Подготовка и изготовление серии печатных информационных сообщений с разъяснением избирательного законодательства для рассылки избирателям |
| 3.1 | Разработка приглашения для уточнения списков избирателей | март | 1 вид | разово | ТИК Молоковского района |
| 3.2 | Изготовление приглашения для уточнения списков избирателей | март | по числу избирателей | разово | полиграфическая организация |
| 3.3 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | апрель | по числу избирателей | разово, по мере изготовления | участковые избирательные комиссии |
| 3.4 | Разработка приглашения избирателей на выборы депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва | март | 1 вид | разово | ТИК Молоковского района |
| 3.5 | Изготовление приглашения на выборы депутатов представительных органов местного самоуправления на выборы депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва | март | по числу избирателей | разово | полиграфическая организация |
| 3.6 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва | апрель | по числу избирателей | разово | участковые избирательные комиссии |
| 3.7 | Изготовление информационного плаката с датой выборов депутатов Совета депутатов вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва (формат А 1) | март | 12 | разово | ТИК Молоковского района, полиграфическая организация |
| 3.8 | Изготовление информационных плакатов со сведениями о кандидатах (формат А3) | апрель | 80 | разово | ТИК Молоковского района, полиграфическая организация |
| 3.9 | Изготовление информационно-разъяснительных материалов для инвалидов по зрению. | апрель | 12 | разово | ТИК Молоковского района, полиграфическая организация |
| Разработка, изготовление и размещение наружных средств информирования и наглядных информационно – разъяснительных материалов |
| 3.10 | Размещение информации о выборах с датой голосования на территории вновь образованных муниципальных образований Обросовское сельское поселение, Молоковское сельское поселение Молоковского района Тверской области первого созыва | март |  | разово | ТИК Молоковского района |
| Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |
| 4.1 | Участие в семинарах с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | февраль - апрель | 3 | 1 раз в месяц | ТИК Молоковского района |
| 4.2 | Проведение консультационного дня для представителей политических партий | февраль-март | 2 | 1 раз в месяц | ТИК Молоковского района |
| 4.3 | Организация и проведение рабочих встреч с работниками правоохранительных органов | февраль-март | 1 | по согласованию | ТИК Молоковского района |
| 4.4 | Организация и проведение семинара с руководителями организаций и учреждений всех форм собственности (о порядке предоставления помещения для проведения предвыборной агитации) | февраль-март | 1 | по согласованию | ТИК Молоковского района |
| 4.6 | Проведение обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий | февраль - апрель | 3 | весь период | ТИК Молоковского района |
| 5. Мероприятия с участием молодых избирателей |
| 5.1 | Организация и проведение в территориальной избирательной комиссии Молоковского района Дней открытых дверей для молодых избирателей | весь период | по согласованию | по согласованию | ТИК Молоковского района, отдел образования администрации Молоковского района |
| 5.2 | Организация выставки плакатов и рисунков участников районного конкурса «Наш выбор – будущее России» | февраль-март | 1 | по согласованию | ТИК Молоковского района, отдел образования администрации Молоковского района |
| 5.3 | Участие в мероприятиях отдела по делам молодежи культуры и спорта администрации Молоковского района | весь период | по согласованию | по согласованию | ТИК Молоковского района, отдел по делам молодежи культуры и спорта администрации Молоковского района |