ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 июня 2017 г. |  | № | 46/238-4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Молоково |  |

О Комплексе мероприятий территориальной избирательной комиссии Молоковского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов  Городского поселения – поселок Молоково  Молоковского района Тверской области четвертого созыва

Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 20 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от 04.10. 2011 г. №10/134-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Городское  поселение – поселок Молоково» на территориальную избирательную комиссию Молоковского района» территориальная избирательная комиссия Молоковского района постановляет:

- Утвердить Комплекс мероприятий территориальной избирательной комиссии Молоковского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов  Городского поселения – поселок Молоково Молоковского района Тверской области  четвертого созыва  (прилагается).

- Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий территориальной избирательной комиссии Молоковского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково Молоковского района Тверской области на председателя территориальной избирательной комиссии Молоковского района С.Ю. Афанасьеву.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Молоковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Молоковского района |  |  |  | С.Ю. Афанасьева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Молоковского района |  |  |  | Н.А. Дудочкина |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Молоковского района

от 15 июня 2017 г. №46/238-4

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Молоковского района по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов  Городского поселения – поселок Молоково Молоковского района Тверской области четвертого созыва

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |
| 1.1 | Опубликование (подготовка и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | По мере назначения | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Красавцев А.Н. – системный администратор ТИК Молоковского района |
| 1.2 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборах депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Кирилюк Т.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.3 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Афанасьева С.Ю.– председатель избирательной комиссии Кирилюк Т.А. – заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по рассмотрения обращений участников избирательного процесса |
| 1.4 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Молоковского района информации о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | Не позднее 10 сентября 2017 года | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии |
| 1.6 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Молоковского района информации о работе с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | Не позднее 10 сентября 2017 года | Афанасьева С.Ю.– председатель избирательной комиссии Кирилюк Т.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.7 | Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми органами, территориальным подразделением УФМС по Тверской области, другими органами и организациями при проведении проверки сведений, представляемых кандидатами, избирательными объединениями, а также по другим вопросам подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю.. – председатель избирательной комиссии Кирилюк Т.А.. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.8 | Взаимодействие с избирательными объединениями по вопросам их участия в выборах | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Кирилюк Т.А.– заместитель председателя избирательной комиссии |
| 1.9 | Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам информационного обеспечения выборов | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Кирилюк Т.А. – заместитель председателя избирательной комиссии |
| РАЗДЕЛ 2. ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ |
| 2.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | Весь период избирательной кампании | Члены территориальной избирательной комиссии Молоковского района |
| 2.2 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия с правоохранительными органами в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии |
| 2.3 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации взаимодействия по вопросам обеспечения избирательных прав отдельных категорий избирателей (избирателей, являющихся инвалидами; впервые голосующих избирателей; молодежи) | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Члены Рабочей группы по обеспечению избирательных прав инвалидов, члены ТИК Молоковского района |
| 2.4 | Реализация Плана по информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Молоковского района |
| 2.5 | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Кирилюк Т.А.– заместитель председателя избирательной комиссии Члены Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов |
| 2.6 | Организация обучения и тестирования членов участковых избирательных комиссий | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю.– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Молоковского района |
| 2.7 | Оснащение участковых избирательных комиссий техническими средствами связанными с применением технологии ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (QR кода) | Не позднее 8 сентября 2017 года | Афанасьева С.Ю.– председатель избирательной комиссии Администрация Городского поселения – поселок Молоково |
| 2.8 | Оснащение технологическим оборудованием участковых избирательных комиссий и проверка их готовности к проведению выборов | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Молоковского района |
| 2.9 | Изготовление и обеспечение печатной продукцией участковых избирательных комиссий для подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | В соответствии с Календарным планом | Афанасьева С.Ю.– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Молоковского района |
| РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МЕДИЙНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ |
| 3.1 | Подготовка и размещение на сайте территориальной избирательной комиссии Молоковского района информационных сообщений о ходе подготовки выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | Весь период избирательной кампании | Афанасьева С.Ю.– председатель избирательной комиссии Красавцев А.Н.– системный администратор ТИК Молоковского района |
| 3.2 | Организация работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей | июнь-сентябрь 2017 года | Члены ТИК Молоковского района |
| 3.3 | Создание тематической рубрики в газете «Молоковский край». Подготовка информационно – разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Молоковский край» | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Молоковского района | Афанасьева С.Ю.– председатель избирательной комиссии |
| 3.4 | Реализация мероприятий для молодых избирателей | В соответствии с Планом мероприятий информационно – разъяснительной деятельности ТИК Молоковского района | Члены ТИК Молоковского района, |
| РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИТОГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ |
| 5.1 | Подготовка информации о результатах выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | 14 сентября 2017 года | Афанасьева С.Ю.– председатель избирательной комиссии Члены ТИК Молоковского района |
| 5.2 | Подготовка аналитической справки по обращениям граждан, судебным решениям в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов Городского поселения – поселок Молоково четвертого созыва | до 25 сентября 2017 года | Афанасьева С.Ю. – председатель избирательной комиссии Члены ТИК Молоковского района |