## ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

## МОЛОКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03 июля 2015 г. |  | № | 78/477-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Молоково |  |

О Календарном плане мероприятий по формированию  территориальной избирательной

комиссии Молоковского района срока полномочий 2015-2020 г.г.

В  связи с окончанием срока полномочий территориальной избирательной комиссии Молоковского района, сформированной в 2010 г. на основании статей 22, 26, 28  Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 18,22,24 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 №192/1337-5, постановления избирательной комиссии Тверской области от 08.06.2015 г. №151/1728-5 «О календарном плане мероприятий избирательной комиссии Тверской области по формированию территориальных избирательных комиссий Тверской области сроков полномочий 2015-2020, 2016-2021 г.г.» территориальная избирательная комиссия  постановляет:

- Утвердить  Календарный план мероприятий по формированию территориальной избирательной комиссии Молоковского района срока полномочий 2015-2020 г.г.  (прилагается).

- Контроль за исполнением Календарного плана возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Афанасьеву С.Ю.

- Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Молоковского района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

| Председатель территориальной избирательной комиссии Молоковского района |  | С.Ю. Афанасьева |
| --- | --- | --- |
| И.о. секретаря территориальной избирательной комиссии Молоковского района |  | Н.А.Дудочкина |

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением территориальной избирательной комиссии Молоковского района от 03.07. 2015 года №78/477-3 |
| --- | --- |

# Календарный план мероприятий по формированию

# территориальной избирательной комиссии  Молоковского района  срока полномочий 2015-2020 г.г.

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок (дата) проведения (исполнения) | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление в избирательную комиссию Тверской области предложений по количественному составу ТИК | До 11 июня 2015 г. | ТИК Молоковского района |
| 2 | Публикация сообщения о сроках и порядке представления предложений о кандидатурах для назначения в состав ТИК Молоковского района в «Молоковском крае» | Не позднее 28 сентября 2015 года | ТИК Молоковского района, АНО «Редакция газеты «Молоковский край» (по согласованию) |
| 3 | Проведение консультаций с представителями местных отделений политических партий по вопросу формирования ТИК (сроки, порядок оформления и представления документов) | Не позднее 25 сентября 2015 года | ТИК Молоковского района |
| 4 | Проведение консультаций с субъектами формирования ТИК по кандидатурам в состав ТИК | Весь период. | ТИК Молоковского района |
| 5 | Подготовка документов от территориальной избирательной комиссии предыдущего (действующего) состава на кандидатуры для назначения членом ТИК нового состава | 28 сентября – 30 октября 2015г. | ТИК Молоковского района |
| 6 | Представление документов о внесении предложений на кандидатуры для назначения членом ТИК в избирательную комиссию Тверской области | Не позднее 30 октября 2015 года | ТИК Молоковского района |
| 7 | Публикация в «Молоковском крае» информации о формировании ТИК и назначении председателя | После назначения | ТИК Молоковского района, АНО «Редакция газеты «Молоковский край» (по согласованию) |
| 8 | Подготовка и проведение первого организационного заседания | Не позднее 30 ноября 2015 года | ТИК Молоковского района |
| 9 | Ввод в базу ГАС «Выборы» и размещение в сети «Интернет» сведений о составе и председателе ТИК Молоковского района | Не позднее 04 декабря 2015 года | Системный администратор |